## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do projeto; 2. Selecione o status atual do projeto: "em andamento" ou "concluído" (Projetos concluídos não serão mais monitorados); 3. Em caso de projetos "em andamento", selecione o percentual concluído ATÉ o ano atual (cumulativo); 4. Para projetos não concluídos no período previsto, selecionar a principal justificativa, apresentando uma breve descrição na coluna seguinte (campos obrigatórios para projetos não concluídos no período previsto); 5. Descreva ações corretivas planejadas para o próximo período, visando concluir o projeto no prazo estabelecido; 6. Descreve boas práticas realizadas no exerício, para andamento/conclusão do projeto.

## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do projeto; 2. Selecione o status atual do projeto: "em andamento" ou "concluído" (Projetos concluídos não serão mais monitorados); 3. Em caso de projetos "em andamento", selecione o percentual concluído ATÉ o ano atual (cumulativo); 4. Para projetos não concluídos no período previsto, selecionar a principal justificativa, apresentando uma breve descrição na coluna seguinte (campos obrigatórios para projetos não concluídos no período previsto); 5. Descreva ações corretivas planejadas para o próximo período, visando concluir o projeto no prazo estabelecido; 6. Descreve boas práticas realizadas no exerício, para andamento/conclusão do projeto.

## Projeto
Nome do projeto | Comissão responsável | Objetivo | Principal entrega planejada | Ato normativo relacionado | Ano previsto para conclusão do projeto | Status 2022 | % concluído ATÉ 2022 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2023 | % concluído ATÉ 2023 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2024 | % concluído ATÉ 2024 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2025 | % concluído ATÉ 2025 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2026 | % concluído ATÉ 2026 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2027 | % concluído ATÉ 2027 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pelo projeto | Diretriz estratégica
Projeto de Análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | Comissão de análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais CLGPD | Análise e implementação da Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais(LGPD), no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia-UFU | Plano de implementação da LGPD na UFU | http://www.ufu.br/sites/ufu.br/files/media/documento/sei_ufu_-_2386549_-_portaria_sem_siape.pdf | 2027 | Em andamento | 40% a 60% | Outros | A adequação da Instituição à LGPD é uma ação permanente. Diante disso não há um projeto a ser concluído no ano. | Elaborado relatório anual em 2022 e proposta de recomposição da Comissão. | Reuniões periódicas da Comissão. | Em andamento | 60% a 80% | Outros | A adequação da Instituição à LGPD é uma ação permanente. Diante disso não há um projeto a ser concluído no ano. | Elaborado o Relatório Anual e a proposta de recomposição da Comissão. | Reuniões periódicas da Comissão. | [24 empty] | Objetivo 4 - Educação de Qualidade; Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | - | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Lista_suspensa (hidden)
Recursos humanos | Status | %
Recursos orçamentários | Em andamento | 0 a 20%
Espaço fisico | Concluído | 20% a 40%
Capacitação/qualificação da equipe |  | 40% a 60%
Decisões judiciais |  | 60% a 80%
Legislações externas |  | 80% a 100%
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros